«Согласовано»                                                       «Утверждаю»

Председатель методического совета                    директор МОУ «СОШ № 33»

_______________Коновалова Л.Н.                        ___________Жигалкина Т.С.

Комплексно-целевая программа

Здоровье

Принято к исполнению                                        Коллектив разработчиков

Председатель Попечительского совета              Жигалкина  Т.С., директор школы Ларионова О.М.                                                    Коновалова Л.Н., зам. директора

Баратова А.Я., зам. директора

Омск

# Паспорт комплексно-целевой программы

| Наименование комплексно-целевой программы | «Здоровье» |
| --- | --- |
| Заказчик | Совет общеобразовательного учреждения |
| Основные разработчики | Рабочая группа из представителей администрации и педагогов |
| Цель | Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса |
| Задачи | 1.Совершенствовать нормативно-правовые условия развития и сохранения здоровья обучающихся. 2. Разработать комплекс управленческих условий. 3. Развивать материально-техническую базу с целью создания условий для сохранения укрепления здоровья обучающихся. 4. Определить информационно-экспертные условия для обеспечения эффективности управления образовательным процессом по сбережению и сохранению здоровья обучающихся. |
| Сроки реализации программы | 2008-2012 гг. |
| Орган, ответственный за реализацию программы | Научно-методический совет МОУ «СОШ № 33» |
| Источники финансирования | Бюджет |

# Введение

Детерминанты здорового образа жизни целесообразно рассматривать с наиболее значимыми индикаторами физического и психического здоровья, социального благополучия школьника и готовности учителя работать в условиях приоритета здоровья.

Отсутствие здоровья определяется во многом образом жизни человека, который сознательно или бессознательно не принимает системы ценностей здоровья и как следствие не способен быть благополучным. При таком толковании понятия «здоровье» проблема его сохранения и развития переходит из информационно-профилактической в педагогическую проблему организации процесса воспитания и обучения с учётом санитарно-гигиенических, социально-медицинских, психофизиологических факторов.

Здоровье – это способность, сопротивляться болезням, приспосабливаться к окружающей среде, предрасположенность к самосохранению и саморазвитию. Состояние здоровья зависит не только от  внешних условий, но и от собственного отношения  к здоровью.

Критериями, характеризующими понятие «здоровье нации», являются как демографические (рождаемость, смертность, численность населения, средняя продолжительность жизни, заболеваемость), так и психологические показатели (установка на здоровый образ жизни, на здоровье как основную жизненнуюценность, как психологическую характеристику профессионального и личностного потенциала человека).

Школьная программа сохранения и укрепления здоровья обучающихся реализуется, благодаря своей гибкости, адаптивности, динамичности. Здоровьесберегающее образование, возможно только при создании в общеобразовательном учреждении благоприятной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и развитие здоровья школьников. Существенными признаками такой среды являются педагогические, психофизиологические, социально-медицинские условия. Это и индивидуально-дифференцированный подход к детям, и создание благоприятного эмоционального фона на занятиях, и соблюдение санитарно-гигиенических норм и др.

Таким образом, состояние проблемы сохранения и развития здоровья школьников как проблеме формирования здорового поколения характеризуется рядом противоречий между: общественно-государственной потребностью в формировании здорового поколения, заявленной в Конституции Российской Федерации, Законе РФ «Об образовании», национальной Доктрине развития образования и сохранения и развития их здоровья; притязаниями вы выпускников школ на  успешную самореализацию и недостаточным сформированным отношением к  здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ) как условию этой успешности; необходимостью перехода к созданию здоровьесберегающей среды общеобразовательного учреждения  и недостаточной теоретической и практической проработанностью методов, форм и средств её формирования.

Обоснование проблемы формирования здоровьесберегающей среды в школе как наиболее полной совокупности социально-медицинских психолого-педагогических условий и физиологических компонентов сохранения, развития здоровья школьника и актуальность её решения  определило выбор  комплексно-целевой программы «Здоровье».

Программа деятельности школы по сохранению и развитию здоровья учащихся  разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

Анализ состояния образовательной системы школы позволяет выделить основные противоречия, на разрешение которых направлена программа по сохранению здоровья детей:

1. Между имеющимися нормативно-правовыми основаниями и материально-технической базой.

2. Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных основаниях общего образования, регламентирующими сохранение и развитие здоровья, и традиционными технологиями организации образовательного процесса.

3. Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных основаниях общего образования, регламентирующими сохранение и развитие здоровья, и недостаточным уровнем понимания ценности здоровья субъектами образовательного процесса.

Данная программа рассчитана на три года (2008-2011гг), для учащихся 1-11 классов.

Цель  данной программы: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.

Задачи:

1.Совершенствовать нормативно-правовые условия развития и сохранения здоровья обучающихся.

2. Разработать комплекс управленческих условий.

3. Развивать материально-техническую базу с целью создания условий для сохранения укрепления здоровья обучающихся.

4. Определить информационно-экспертные условия для обеспечения эффективности управления образовательным процессом  по сбережению и сохранению здоровья  обучающихся.

Программа включает управленческие мероприятия по направлениям:

- информационно-аналитическое;

- мотивационно-целевое;

- планово-прогностическое;

- организационно-исполнительское;

-  контрольно-диагностическое;

- регулятивно-коррекционное.

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе предусматривает:

- осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного процесса;

- поэтапный анализ реализации направлений деятельности;

- создание организационных условий для реализации мероприятий;

- определение спонсорских источников финансирования программы.

Направления деятельности школы

по сохранению и развитию здоровья

1. Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения здоровья обучающихся.

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статистических отчётов о состоянии здоровья обучающихся в общеобразовательном учреждении. | Каждое полугодие | Зам. директора, медицинский работник |
| 2 | Разработка и анализ локальных и нормативных актов по сохранению и развитию здоровья обучающихся. | Сентябрь | Директор, зам. директора, учителя ФК |
| 3 | Формирование секции «Здоровье» в составе попечительского совета школы. | Октябрь | Директор, председатель попечительского совета |
| 4 | Утверждение режима питания, средней стоимости питания на заседании попечительского совета. | Сентябрь | Директор, председатель попечительского совета |

2. Создание комплекса управленческих условий, включающих: организационно – содержательные, информационно-аналитические, мотивационно-целевые, планово-прогностические, организационно-исполнительские, контрольно-диагностические, регулятивно-коррекционные.

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация оздоровительных мероприятий в режиме дня учащихся 1-11 классов (гимнастика до занятий, динамические перемены, физкультминутки). | Ежедневно | Учителя-предметники |
| 2 | Организация учебной деятельности с исключением факторов, негативно влияющих на здоровье обучающихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных ощущений, преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке). | Ежедневно | Учителя-предметники |
| 3 | Составление расписания уроков, предусматривающее санитарные нормы (чередование предметов с высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релаксацию учащихся). | В начале четверти | Зам. директора |
| 4 | Составление расписания внеурочной деятельности обучающихся, предусматривающее чередование занятий и отдыха. | В начале четверти | Зам. директора по внеклассной работе |
| 5 | Своевременное информирование субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья обучающихся и условиях, способствующих сохранению и развитию здоровья. | Один раз в полугодие | Директор, зам. директора, психолог, медицинский работник. |
| 6 | Мониторинг физического здоровья учащихся (по итогам медицинского осмотра). | Один раз в год | Медицинский работник |
| 7 | Анализ состояния психологического здоровья вновь поступивших учащихся. | Два раза в год | Психолог |
| 8 | Проведение общешкольных собраний по вопросам актуализации ценности здоровья в образовательном учреждении и семье. | Два раза в год | Директор, классные руководители |
| 9 | Проведение методических совещаний о промежуточных итогах работы по программе «Здоровье» | Один раз в год | Зам. директора, психолог, медицинский работник. |
| 10 | Проведение психологических тренингов для формирования благоприятного морально-психологического климата среди субъектов образовательного процесса | Один раз в четверть | Психолог |
| 11 | Проведение «Дня здоровья» с субъектами образовательного процесса | Два раза в год | Директор, зам. директора, учителя ФК |
| 12 | Проведение Дня открытых дверей | В течение года | Директор, зам. директора, учителя-предметники. |
| 13 | Формирование программ мониторинга, направленных на изучение реализации принципов диалогизации, проблематизации, индивидуализации, персонификации. | В течение года | Зам. директора |

3.Развитие материально-технической базы  с целью создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка спортивного зала, кабинета музыкально-ритмического воспитания к учебному году | Сентябрь | Директор, учителя ФК |
| 2 | Подготовка спортивной площадки на территории школы | Сентябрь | Директор, учителя ФК |
| 3 | Оборудование кабинетов школы для работы с оздоровительной направленностью | Сентябрь | Директор, учителя-предметники |
| 4 | Обеспечение программно-методической, учебно-методической литературой | В течение года | Директор, библиотекарь |
| 5 | Приобретение средств ТСО | Сентябрь | Директор |
| 6 | Приобретение лекарственных препаратов для витаминизации детей | В течение года | Директор, медицинский работник. |

4. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффективности управления образовательным процессом по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по вопросам сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся. | В течение года | Директор, зам. директора. |
| 2 | Организация социологических исследований, опросов, анкетирования субъектов образовательного процесса. | В течение года | Директор, зам. директора. |
| 3 | Анализ способов и форм доведения информации до родителей. | В течение года | Директор, психолог, зам. директора. |
| 4 | Анализ использования информационного обеспечения для создания здоровьесберегающих условий. | В течение года | Директор, психолог, зам. директора. |
| 5 | Коллективный анализ качества и эффективности педагогических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психологического здоровья | В течение года | Директор, психолог, зам. директора. |

Ожидаемые результаты программы:

- Сохранение, укрепление и развитие здоровья обучающихся.

- Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями (ОРВИ, ОРЗ), заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и  глаз.

- Социальная адаптация (средствами образования) обучающихся  с проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья; учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кадровые ресурсы. По данной программе могут работать учителя - предметники, классные руководители, администрация образовательного учреждения, психолог, специалисты, прошедшие подготовку по вопросам здоровьесбережения, имеющих квалификацию.

Методическое обеспечение программы.

Воспитание культуры здоровья – воспитание  у учащихся  личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирование представления о здоровье как ценности, усиление мотивации на ведение здорового образа жизни, повышение ответственности за собственное здоровье, здоровье семьи, сообщества, физическое воспитание и физическую подготовленность. Осуществляется через факультативные и элективные занятия по развитию личности обучающегося (воспитание чувства уверенности в себе и самоуважения), внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы, реализацию детских и молодёжных проектов, волонтёрское движение.

Список основной литературы

1. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 кл: Урок физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры.- М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2002.- 144.

2. Гогунов Е.Н.Мартьянов Б.И.Психология физического воспитания и спорта: Учеб. Пособ.-2000.

3. Кузнецов В.С., Колодоницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Метод. Пособ. –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-184с.

4. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности: Учебное  пособие.- М.: Советский спорт, 2004.- 192с.: ил.

5.Лях В.И.Тесты в физическом воспитании школьников.-М.,1998.

6. Стратегия модернизации содержания образования: Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М., 2001г.

7. Формирование здорового образа жизни российских педагогов. Пособие. /Под редакцией Л.В. Баль, С.В. Баркановой. М. Владос 2003 г.

Список дополнительной  литературы  для обучающихся, родителей

1.Базврный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: экспресс контроль в школе и дома: Практич. пособие.- М.: АРКТИ. 2005.- 176с.

2.Барбараш Н.А., Шапошников В.И. Оцените своё здоровье сами.- СПБ.: Питер.-256с.

3.Ерёменко Н.И. Профилактика вредных привычек.- Волгограб: Панорама; Москва: Глобус, 2007.- 80с.

4.Лобанова И. Современные методики оздоровительного дыхания.- СПб.:ИК «Невский проспект», 2005.- 128с.

5.Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы.М.: «ВАКО», 2004, 296с.

6. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 классы.М.: «ВАКО», 2007, - 304с.

7.Куценко И.П., Медведева Л.Е. Готовность педагога к работе в условиях формирования здорового образа жизеи..- Омск: МОУ «СОШ « 145», -22с.

8. Куценко И.П., Медведева Л.Е. Диагностика здоровья учащегося при подготовке к профильному обучению. - ..- Омск: МОУ «СОШ « 145», -22с.

9. Медведева Л.Е., Куценко И.П. Организация и методика проведения занятий в СМГ. Учебное пособие. – Омск: СибГАФК, 2005, 115с.

10.Мамедов К.Р. Физкультура для учащихся 1-11 классов СМГ.- Волгоград: Учитель, 2007. – 83с.

11.Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение. СПб.: «Детство-Пресс», 2002, 128с.

12.Поляков С.Д. Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников: метод. пособие.- М.: Айрис – пресс, 2006. – 96с.

13.Синягина Н.Ю., Кузнецова И.В. Как сохранить и укрепить здоровье детей. ВЛАДОС, 2004. – 150с.

14.Тартак. А.М. Золотая книга или здоровье без лекарств. СПб.: «ДИЛЯ, 2004.- 320с.